附件2

楚雄州教育强国推进工程2021年中央预算内

投资计划绩效目标表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 教育强国推进工程 |
| 下达地方或单位 | 牟定县、南华县、永仁县、武定县 |
| 本次下达中央预算内投资（万元） | 4265万元（牟定县1000万元、南华县500万元、永仁县1581万元、武定县1184万元） |
| 总体目标 | 支持欠发达地区特别是“三区三州”等原深度贫困地区巩固教育脱贫攻坚成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 项目数量 | 7个（牟定县1个、南华县1个、永仁县3个、武定县2个） |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≦10个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥65% |
| 年度计划投资完成率 | ≥80% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥90% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≦5% |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≦1% |